## Plan1
TEMAS | PRAZO PARA ENTREGA | AÇÃO
1 INTRODUÇAO | ATÉ 16/10
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Mercado de Automação Residencial |  | imprimir transmissoes e engrenagens , TERMINAR MOTOR, TERMINAR BOTOEIRAS
2.2 Portadores de Necessidades Especiais e Idosos
2.3 Fundamentos Básicos do Arduino |  | sabado 22/ 10 ver citação e bibliografia com professor de TCC, leandro falou que citação é no final da frase,mas não arrumou FEITO
2.3.1 História e definição |  | pegar monografia de estagio avançado leandro .FEITO
2.3.2 Linguagem |  | pegar meta 16/10 leandro e arrumar .FEITOLembrar de falar com leandro p ele arrumar, não selecionar
2.3.3 Programação do Arduino |  | pegar texto automação leandro e colocar referencia, VOU IMPRIMIR NESTA DATA 20/10 E VERIFICAR AKELE PARTE DA LEI SOBRE TRABALHO . FEITO
2.4 Motores | até 23/10/2016 | chapmman cap 8, fitz, kosow , problemas para dimensionamento do motor????????????????WW
2.5 Regulador de Tensão | até 30/10/2016 | tirar duvidas com o professor 29/10 , sobre referencia bibliografica, mandar email p fessor verificr plagio, reunir com pericles????????????????
2.6 Ponte H |  | pegar texto botoeiras Leandro OK , portas Adam e motor nilson??????????????????W
2.7 Sensores | até 06/10/2016 | incluir parte do Adam na monografia SENSORES / PORTAS / MCE SENSORES/ INTERFACE JAVA X ARDUINO/ CIRCUITO ELETRONICO DOS MOTORES
levar para o Pericles
2.8 Botoeiras
2.9 Comando de Voz | até 13/11/2016 | CONCLUIR MONOGRAFIA EM ESTÁGIO AVANÇADO capitulo que falta colocar EM CONSTRUÇÃO -TRES CÓPIAS EM ESPIRAL, CD C ARQUIVO WORD
3 PROJETO DO ELEVADOR | até20/11/2016
3.1 Estrutura Geral | quando adam voltar
3.1.1 Máquina de Tração
3.1.2 Sistema de Freio
3.1.3 Portas e Vão da Cabine
3.1.4 Sistema de Segurança
3.2 Automação
3.2.1 Sensores | quando adam voltar
3.2.2 Lógica de Atendimento de Chamada
3.2.3 Comando Seletivo para Subida
3.2.4 Comando Seletivo para Descida
3.2.5 Botão de Emergência